TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría para la realización de diagnóstico territorial sobre la pertinencia, viabilidad y sostenibilidad de programas de salud mental y educación remedial en Quintana Roo y Chiapas, México

ANTECEDENTES

Glasswing International es una organización sin fines de lucro fundada en 2007 que implementa programas de educación, salud mental y desarrollo comunitario en contextos de alta vulnerabilidad en América Latina. Su modelo de intervención se basa en el fortalecimiento de capacidades locales, el trabajo articulado con instituciones públicas y comunitarias, y la generación de evidencia para orientar decisiones estratégicas y sostenibles.

En el ámbito de la salud mental, Glasswing implementa el programa SanaMente, un modelo basado en el enfoque informado en trauma que busca fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias para la atención psicosocial y la creación de entornos protectores. En el campo educativo, desarrolla Enseñando al Nivel Adecuado (TaRL) y Un Salto al Futuro (Leap Forward), intervenciones orientadas a la recuperación y prevención del rezago en lectura y matemáticas, especialmente en niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

En el sur de México —particularmente en los estados de Quintana Roo y Chiapas— persisten brechas significativas tanto en el acceso a servicios de salud mental como en los niveles de aprendizaje. Estas brechas afectan de manera desproporcionada a comunidades indígenas y a poblaciones que enfrentan contextos de migración, violencia, pobreza y exclusión histórica, lo que incide directamente en el bienestar psicosocial y en las trayectorias educativas de la niñez y adolescencia.

En el marco del diseño de una estrategia de implementación programática, se plantea la necesidad de realizar un diagnóstico territorial previo a cualquier implementación programática. Este diagnóstico deberá ser profundo, participativo y contextualizado, con el propósito de comprender de manera integral los ecosistemas educativos y de salud mental en los territorios priorizados; analizar la pertinencia cultural y técnica de las intervenciones propuestas; evaluar las condiciones de viabilidad y sostenibilidad institucional, operativa y comunitaria; identificar aliados estratégicos; y co-crear, junto con actores clave, rutas de implementación adaptadas a las realidades locales.

Este proceso diagnóstico se fundamenta en una lógica de cambio orientada a fortalecer el bienestar psicosocial y las trayectorias educativas en contextos altamente vulnerables, asegurando que cualquier futura intervención sea culturalmente pertinente, técnicamente sólida y sostenible en el tiempo.

OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

Realizar un diagnóstico territorial participativo y de métodos mixtos en comunidades priorizadas de Quintana Roo y Chiapas que permita determinar la pertinencia cultural, técnica, institucional y operativa de implementar los programas SanaMente, TaRL y Un Salto al Futuro, y generar recomendaciones estratégicas para su futura implementación.

Objetivos Específicos

- Fortalecer la comprensión del contexto (cultural, institucional y operativo) de la educación en Quintana Roo y de los ecosistemas de salud mental en Quintana Roo y Chiapas.

- Mejorar la capacidad institucional sobre el análisis de viabilidad y sostenibilidad de la futura implementación de programas de salud mental y educación remedial en Quintana Roo y Chiapas, mediante la generación de evidencia técnica y contextualizada.

- Validar y co-crear con actores clave las vías de implementación contextualizadas en los territorios priorizados para los programas de salud mental y educación remedial, asegurando su pertinencia cultural, factibilidad operativa y sostenibilidad institucional.

ALCANCES Y ACTIVIDADES PRINCIPALES

Se deberá desarrollar, como mínimo, las siguientes actividades:

Diseño metodológico del diagnóstico

- Diseñar el marco metodológico del diagnóstico utilizando un enfoque participativo, de métodos mixtos y multinivel (comunidad–institución).

- Definir estrategia de recolección de información, criterios de selección territorial y protocolos éticos y de consentimiento informado.

Levantamiento y análisis de información

- Identificar barreras, riesgos y capacidades dentro de los ecosistemas educativos y de salud mental mediante métodos mixtos (entrevistas, grupos focales, talleres participativos, mapeo comunitario, entre otros).

- Triangular los resultados con revisión documental y análisis de políticas públicas, datos oficiales y marcos normativos vigentes.

- Integrar evidencia cualitativa y cuantitativa para respaldar la toma de decisiones estratégicas.

Análisis territorial y de viabilidad

- Analizar la viabilidad técnica, institucional, cultural y operativa de los territorios priorizados, incluyendo factores de seguridad, accesibilidad y capacidades locales.

- Identificar y caracterizar posibles alianzas estratégicas con actores clave (autoridades educativas y sanitarias, organizaciones de la sociedad civil, escuelas, refugios, liderazgos comunitarios).

- Desarrollar perfiles de implementación territorial que incluyan recomendaciones de contextualización dirigidas a población objetivo y potenciales socios implementadores (organizaciones comunitarias, escuelas, autoridades locales).

Validación y co-creación

- Facilitar talleres de validación con las principales partes interesadas en cada territorio priorizado.

- Sistematizar los aportes derivados de los procesos participativos de co-creación.

PRODUCTOS ESPERADOS

La consultoría deberá entregar los siguientes productos:

Producto 1: Diagnóstico–Mapa territorial que informa sobre el contexto educativo y los ecosistemas de salud mental en comunidades priorizadas de Quintana Roo.

Este producto deberá incluir al menos:

- Caracterización cultural, institucional y operativa del territorio.

- Identificación de barreras, capacidades y brechas.

- Análisis de riesgos y oportunidades territoriales.

Producto 2: Diagnóstico–Mapa territorial que informa sobre el contexto de los ecosistemas de salud mental en comunidades priorizadas de Chiapas.

Deberá contener al menos:

- Caracterización del ecosistema psicosocial y educativo (cuando aplique).

- Identificación de actores clave y capacidades institucionales.

- Análisis de riesgos y oportunidades territoriales.

Producto 3: Informe de perfiles de viabilidad que orienten la toma de decisiones sobre la factibilidad y sostenibilidad de implementar programas de salud mental y educación remedial en los territorios priorizados.

Este informe deberá incluir al menos:

- Análisis de viabilidad técnica, institucional, cultural y operativa.

- Identificación de condiciones mínimas para implementación.

- Análisis de riesgos y estrategias de mitigación.

- Mapeo de actores estratégicos.

- Recomendaciones estratégicas para la toma de decisiones.

Producto 4: Documento de rutas de implementación contextualizadas y validadas mediante procesos de co-creación con actores clave, reconocidas como pertinentes, factibles y culturalmente adecuadas.

Este documento deberá contener al menos:

- Síntesis de procesos participativos de validación.

- Rutas de implementación diferenciadas por territorio.

- Recomendaciones de adaptación metodológica.

- Lineamientos estratégicos para una futura fase de implementación.

PERFIL DEL CONSULTOR O EQUIPO CONSULTOR

Modalidad de contratación: La consultoría podrá ser realizada por un equipo consultor o una persona consultora individual. En caso de postular como equipo, deberá designarse a una persona responsable principal que será el o la interlocutora con la organización.

ACADÉMICO

- Maestría o doctorado en ciencias sociales, educación, salud pública, antropología, psicología o áreas afines.

EXPERIENCIA

- Mínimo 8–10 años en diagnósticos territoriales o evaluaciones en contextos de vulnerabilidad.

- Experiencia comprobada en metodologías mixtas y participativas.

- Experiencia en contextos indígenas o interculturales (altamente deseable).

- Experiencia en educación básica o salud mental comunitaria.

- Experiencia en análisis de viabilidad institucional y mapeo de actores.

- Experiencia de trabajo en Quintana Roo o Chiapas (deseable).

COMPETENCIAS TÉCNICAS

- Capacidad de análisis territorial.

- Enfoque intercultural.

- Integración de evidencia cualitativa y cuantitativa.

- Facilitación de talleres participativos.

- Redacción técnica de alto nivel.

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

La consultoría se desarrollará en Quintana Roo y Chiapas, por lo que se requiere de disponibilidad para trabajo de campo presencial. El periodo de la consultoría comprenderá un plazo de 4 meses máximo, comenzando en mayo 2026 y terminando en agosto de 2026.

FORMA DE PAGO

Los pagos se realizarán por producto entregado y recibido a entera satisfacción de Glasswing, de la siguiente manera:

| Hito | Producto | Porcentaje del pago | Fecha estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan metodológico | 10% |  |
| 2 | Diagnóstico–Mapa territorial que informa sobre el contexto educativo y los ecosistemas de salud mental en comunidades priorizadas de Quintana Roo. | 20% |  |
| 3 | Diagnóstico–Mapa territorial que informa sobre el contexto de los ecosistemas de salud mental en comunidades priorizadas de Chiapas. | 20% |  |
| 4 | Informe de perfiles de viabilidad que orienten la toma de decisiones sobre la factibilidad y sostenibilidad de implementar programas de salud mental y educación remedial en los territorios priorizados. | 25% |  |
| 5 | Documento de rutas de implementación contextualizadas y validadas mediante procesos de co-creación con actores clave, reconocidas como pertinentes, factibles y culturalmente adecuadas. | 25% |  |

Los productos de esta consultoría serán aprobados por el equipo de México de Glasswing International o la persona designada por la oficina.

El pago al proveedor se efectuará entre 5 a 7 días hábiles posteriores a la presentación de factura y la correspondiente revisión y recepción a satisfacción de los productos.

La Factura (CFDI) correspondiente deberá ser emitida con estos datos:

A nombre de: Fundación Crisálida Internacional, A.C.

RFC: FCI181017LQ7

Uso de CFDI: Gastos en general

Forma de pago: PUE y transferencia (debe ser de fecha del mismo mes del pago)

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

Las personas consultoras interesadas deberán presentar una propuesta técnica y una propuesta económica para la realización de la presente consultoría.

La propuesta técnica deberá incluir, como mínimo:

- Comprensión de los Términos de Referencia, incluyendo un análisis del contexto territorial, los objetivos de la consultoría y aspectos relevantes para la implementación de programas de salud mental y educación remedial en los territorios priorizados.

- Enfoque metodológico propuesto: para el desarrollo del diagnóstico territorial, detallando: métodos de recolección y análisis de información; estrategias participativas para la vinculación con actores clave;  criterios de selección de territorios y actores; consideraciones interculturales y éticas para el trabajo en comunidades.

- Plan de trabajo preliminar y cronograma, que especifique las principales actividades, fases de trabajo y tiempos estimados para la entrega de cada producto.

- Equipo consultor (en caso de aplicar), indicando roles, responsabilidades y experiencia relevante de cada integrante.

- Experiencia previa relevante en diagnósticos territoriales, metodologías participativas, salud mental comunitaria, educación o trabajo en contextos de vulnerabilidad.

- Currículum vitae actualizado de la persona consultora principal y del equipo técnico involucrado.

La propuesta económica deberá presentarse en pesos mexicanos (MXN) e incluir:

- Costo total de la consultoría, desglosado por producto o por fase de trabajo.

- Indicación de si los montos incluyen o no impuestos aplicables.

- Detalle de cualquier costo asociado a trabajo de campo, traslados u otros gastos operativos, si aplica.

Las propuestas deberán enviarse en formato digital (PDF) al correo electrónico: glasswing_mexico@glasswing.org , indicando en el asunto:
 “Propuesta Consultoría Diagnóstico Territorial – Glasswing México”.

La fecha límite para la recepción de propuestas será el 30 de abril de 2026 a las 18 horas (hora del centro de México).

Solo las personas candidatas preseleccionadas serán contactadas para continuar con el proceso de evaluación.

Glasswing International se reserva el derecho de solicitar información adicional, realizar entrevistas o declarar desierto el proceso si las propuestas recibidas no cumplen con los requisitos establecidos.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Toda la documentación facilitada por la persona supervisora de Glasswing para la elaboración de los productos mencionados para esta consultoría, así como los documentos, materiales que se elaboren, deberán ser considerados como confidenciales para la persona contratada, estando obligado(a) a no compartir información alguna con terceros sin previa autorización escrita del contratante.

DECLARACIÓN DE CERO TOLERANCIA CONTRA LA VIOLENCIA, ABUSO Y MALTRATO INFANTIL

Para Fundación Crisálida Internacional, conocida como Glasswing International, es indispensable la salvaguarda y protección de la niñez y la adolescencia y mantiene el compromiso de cero tolerancia contra cualquier tipo de violencia, abuso (físico, emocional y sexual) y maltrato a la niñez y adolescencia.  Para esto, Glasswing International cuenta con una Política de Salvaguarda y Protección para la Niñez y Adolescencia y un Protocolo Nacional de Atención y Respuesta para la Salvaguarda y Protección de la Niñez y la Adolescencia, y es responsabilidad de Glasswing, sus directores y colaboradores velar por su estricta aplicación. Cero Tolerancia significa que cualquier colaborador que esté involucrado en un incidente de violencia, abuso (físico, emocional y sexual) y maltrato a la niñez y adolescencia, o que conozca de un incidente y no lo reporte, será inmediatamente desvinculado de la organización y será denunciado a las instituciones correspondientes.

El alcance de esta política incluye a todas y todos las y los colaboradores y departamentos, contratados directamente o subcontratados, con contratos permanentes o temporales, voluntarios y todo tipo de proveedores, socios, y/o visitantes (ya sea posean o no, contacto directo con la niñez y la adolescencia) que participen en los programas y proyectos en todos los países donde GW tiene presencia.